## Anexo 1 del M2P5-11
ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Periodo Auditado: |  |  | VIGENCIA 2012, 2013
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2012,2013 y 2015
(5) Nombre del Informe: |  |  | ANÁLISIS DE RENDICIÓN CUENTA EN LÍNEA - RCL
(6) Tipo de Control: | [6 empty] | POSTERIOR
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: | [6 empty] | 2016-11-02
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | Observaciones (21)
1 | AR | Los contratos No. CPS-001 y CVA- 001, por valor de $133.000.000; suscritos durante el bimestre l de 2015, presentaron como clasificación en el tipo de gasto, OTROS. Lo observado, pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementada por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Linea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior presuntamente genera inadecuada clasicación referente al tipo de gasto en la contratación y poca confiabilidad de la informaci6n rendida. La observaci6n se sustenta en lo dispuesto en los literales b y d del Art. 6 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca. | Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacipacitación en el manejo respectivo del RCL | Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo para la rendición de la contratación. | Capacitación programada | 30/06/215 | 2015-07-17 | Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaria General | Secretaría General
[5 empty] | Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Funcionarios capacitados | 2015-09-01 | 2015-09-30 | Amparo Sánchez Gutiérrez-Secretaria General | Secretaría General
|  |  | Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información | Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información a rendir en el RCL | Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL | Herramienta estandarizada de control y monitoreo de la información contractual a rendir en el RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - Jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación
[5 empty] | Rendir la Información contractual en el RCL con informacion de calidad | Información rendida adecuadamente en el aplicativo RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30
2 | AR | El contrato No. CVA-001, rendido en el proceso Juridico componente Contratos y Modificación de Contratos presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la informacion. Lo anterior, trae como consecuencia la identlficación de las inconsistencias contenidas en el anexo 5.2. columna observaciones. | Falta de capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Realizar las gestiones pertinentes para obtener y realizar la capacipacitación en el manejo respectivo del RCL | Solicitar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca capacitación y manejo del aplicativo. | Enviar oficio. | 30/06/215 | 2015-06-30 | Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General | Secretaría General
[5 empty] | Recibir la capacitación en el manejo del aplicativo RCL | Funcionarios capacitaciones | 2015-06-30 | 2015-07-17 | Amparo Sánchez Gutiérrez - Secretaria General | Secretaría General
|  |  | Controles inadecuados de monitoreo y evaluación de la información | Implementar mecanismos de control y monitoreo a la información contractual a rendir en el RCL | Crear un instructivo para la presentación del informe de contratación en el RCL | Herramienta estandarizada de control y monitoreo de la información contractual a rendir en el RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación
[5 empty] | Rendir la Información en el RCL con informacion de calidad | Información rendida adecuadamente en el aplicativo RCL | 2015-06-30 | 2015-12-30 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación
3 | AE | La rendición de la cuenta vigencia 2012 realizada a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca por parte del Intep del Municipio de Roldanillo presentó omisión en los datos e inconsistencia que afectaron la coherencia de la información reportada. Lo observado pudo originarse en la falta de control y monitoreo implementadas por parte del responsable de rendir la información y la ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información. Lo anterior, trae como consecuencia la identificación de las inconsistencias contenidas en el capítulo 2 del presente informe. La observación se sustenta en lo dispuestoen el art. 39 de la Resolución Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2011 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca | Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL | Presentar la estructura programática del plan estratégico en el cual se evidencie las metas de resultado, las actividades y las líneas base. | Rendir en la plataforma del RCL el plan estratégico de forma coherente, completa, veraz y oportuna, evidenciando en la estructura programática las metas de resultado, actividades y líneas base. | Plan Estratégico del INTEP 2010-2020 actualizado de acuerdo con los parámetros de la plataforma RCL | 2016-02-01 | 2016-10-28 | William Gómez Valencia - Oficina de Planeación | Gestión Estratégica
|  |  |  | Realizar la rendición de los proyectos de inversión conforme a los campos establecidos en la plataforma del RCL | Rendir en la plataforma del RCL, los proyectos de inversión diligenciando la totalidad de las columnas predeterminadas, incluyendo las fechas de inicio, finalización y valor del proyecto | 100% de los proyectos rendidos correctamente en la plataforma del RCL | 2016-02-01 | 2016-10-28 | William Gómez Valencia - Jefe de Planeación | Gestión Estratégica
|  |  |  | Realizar la rendición de todo el proceso contractual en la plataforma del RCL, iniciando desde la parte contractual hasta la post-contractual | Rendir a través de la plataforma del RCL, en los plazos establecidos; los contratos suscritos por la entidad durante el periodo a informar, diligenciando la totalidad de los campos establecidos por la plataforma e igualmente reportar oportunamente las modificaciones de los contratos rendidos. | 100% de los contratos rendidos correctamente en la plataforma del RCL | 2016-02-01 | 2016-10-28 | William Gómez Valencia - jefe de Planeación Ana Maria Pastrana - Integrante Oficina de Contratación | Gestión Estratégica Oficina de Contratación
4 | AE | La rendición de la cuenta vigencia 2013, realizada por parte del Instituto de Educación Técnica- INTEP, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, presentó omisión en los datos e inconsistencias que afectaron la suficiencia y calidad de la información reportada. El Artículo 15 de la Resolución Reglamentaria 08 de Julio 15 de 2013 de la Contraloría Departamental del Valle de Cauca, establece los mecanismos y la forma de rendir la cuenta a través del sistema de rendición de cuentas en línea - RCL- No obstante la situación presentada por deficiencias de control y monitoreo por parte del responsable de rendir la información e ineficacia de las herramientas de control interno aplicadas para asegurar la calidad de la información han afectado el proceso; impidiendo contar con la información completa al momento de revisar la cuenta, de tal manera que no permitió llevar a cabo un análisis más detallado sobre la gestión y su cumplimiento acorde a las competencias asignadas. | Mecanismos inadecuados de control y monitoreo para el reporte de la información en la plataforma del RCL | Realizar un control y monitoreo al momento de rendir la informacion, lo cual permitira a la contraloria realizar un analisis detallado sobre la gestion realizada por el instituto. | Al momento de realizar la rendicion de la cuenta, se debe verificar por parte del consolidador, que la informacion reportada por las responsables de las fuentes de la información sea real, confiable y que la misma no presente inconsistencias entre lo reportado y la gestion desempeñada por el Instituto. | Número de procesos rendidos en RCL/Número de procesos efectivamente ejecutados | 2016-11-02 | 2017-05-31 | Consolidador RCL WILLIAM GÓMEZ VALENCIA | Planeación
M2P5-20 | [5 empty] | VERSION 1.0
GERMÁN COLONIA ALCALDE Rector